## Sheet1
| 要件定義 | 基本設計 | 詳細設計 | プログラミング | 単体テスト | 結合テスト | 総合テスト | 全体
Keep |  | 全体のフィードバックをきちんと行えたことで、整合性の取れたものを作り上げることができた | 各担当者とすり合わせたことで完成度の高いクラス図を作ることができた | 機能が多いにもかかわらず、DBをうまく連携させたバックエンドを作り上げることができた | テストをなぜするのかわかっていなかったがやる意味が理解できた | システム全体の連携が想定通り動作 | 事前に確認できていたから順調に進めることができた | 今回の研修を通して、一つのサイトを完成させたという達成感を感じることができた
|  |  | gitの使い方を理解し、使うことができるようになった | フロントエンドの修正を適宜自分で行ったことでフロントエンドの知識もつけることができた | ある程度文法が分かってコードを読むことができた | メンターに分からないところを聞くことができた |  | 人にためらわずに聞く
|  |  |  | 人にためらわずに聞く |  |  |  | 答えを求めるのではなく、解き方や考え方も一緒に聞く
|  |  |  | 答えを求めるのではなく、解き方や考え方も一緒に聞く |  |  |  | 実際にやってみるとできることが多かったので難しいと決めつけずにやる
|  |  |  | 管理者機能等、他の班がやっていないところも取り組んだ(good) |  |  |  | 思ったよりも協力できた
取り組みながら知識をつけていくことができた
フロントエンドを通して、プログラミングを触る楽しさを覚え、積極的に取り組むことができた
Problem | どこまで要望通りにすればいいのかわからず、あいまいなまま基本設計に進んだ |  | 全体のフィードバックが足りず、全体的に粗さの目立つ成果物となってしまった | 多くの箇所で遅延が発生し、見積もりの甘さを感じた | 役割分担が偏っていた | エラー時の原因追跡が困難だった | ファイル管理が統一されていなく、整理が大変だった | 自分の作業が遅れたことで全体の進捗に影響していた | 理解と経験の不足
|  |  | 経験のなさもあり、手戻りや変更を多く生んでしまった | tokenやセッションの設計が難しく、調べながら取り組んで苦労した | メソッド名の確認が大変で、整合性をとるのに時間がかかった |  |  | 得意な人に頼りすぎていて、自分の成長につながらない | 役割分担ミス
|  |  |  | 計画をたてなかったので、終わる見積りができないまま取り組んでいた |  |  |  | チームワークが良くなかった | チームワーク | チーム内でIT研修に対する意識にズレがあり、すり合わせで来ていなかった。
|  |  |  | バックエンドとフロントエンドで人を分けた |  |  |  | 研修自体に対しての意味付けがチームのメンバー間でそろっていなかった | 計画不足
|  |  |  | メンバー間での能力によって負荷の差があった |  |  |  | チームで情報共有ができていない | 統一感、整合性
|  |  |  | 計画を立てずに取り組めず、見積もりができていなかった |  |  |  | 進捗管理ができていなかった
|  |  |  | 自分の理解が遅く、何をすればいいかわからず、指示待ちで他人任せになっていた |  |  |  | 役割分担に偏りがある | 経験不足が根本問題でそれを解決するのがチームワークだから、情報共有もちゃんとしとこうねっていうのも。
|  |  |  | 情報共有ができてなかったことが原因で、今まで触ってなかったところを触るときに全体で共有、ルールを決めるなどするべきだった |  |  |  | 6月のシステムエンジニア研修の内容が活かせていない | なぜチームワークうまくいかなかったのか。 | １，２ 朝枝君、花岡君
|  |  |  | コミット名をだれが見てもわかるようにする |  |  |  | コミュニケーション不足 |  | ３，高木君、佐藤君
[8 empty] | レビューをもらわずに発表に臨んだ |  | ４，６ 鶴喰さん、私
Try | 要件定義のタイミングでどこまでの機能を作成するかきちんと定める |  | 個人ワークと全体ワークのバランスを図るために | 複雑な部分は事前に実装方針をメンターやチームメンバーに相談する |  | プログラミングの時点で例外処理をきちんと決めておく | ファイル管理のルールを統一する | 時間に余裕をもって行動し、メンタリングの時間を有効に使う
|  |  |  | コミットのタイミングやルールをきちんとチームで定めておく |  |  |  | 事前準備や予習を怠らず、こまめに報連相
|  |  |  | 進捗の報告タイミングやコミットのタイミングをルール化しておくべき |  |  |  | 質問のタイミングを決めて、わからないことをためない |  | 16時からチームワー？
|  |  |  | 自分から何をすればいいかを考えて行動する |  |  |  | 足並みをそろえたらよかったと思った。
生成AIと上手に付き合う。 プロンプトを工夫する。
一つのチームとしてまとめる力を持ちたい
担当箇所以外のところでも当事者意識を持つ